## Feuil1
Plan de travail général
Itération 2 (échéance : 25 Novembre) |  | Itération 3 (échéance : 16 Décembre)
Tâche | Durée | Tâche | Durée
Élaboration du sprint | 5 jours | Élaboration du sprint | 5 jours
Résumer l'activité de l'usine et afficher les information | 10 jours | Vérifier la cohérence du plan | 2 jours
Relier des éléments avec un arc | 5 jours | Zoom/Dé-zoom | 5 jours
Se déplacer dans le plan | 2 jours | Phase de test | 2 jours
Phase de test | 2 jours | Exporter le travail sous forme d'image | 1 jour
Disposer les éléments sur le plan | 5 jours | Charger le travail | 1 jour
Modifier les propriétés des éléments | 5 jours | Sauvegarder le travail | 1 jour