## Feuil1
Plan de travail général
| Iteration 1 (écheance : 16 Octobre) |  | Iteration 2 (écheance : 25 Novembre) |  | Iteration 3 (écheance : 16 Décembre)
| Tache | Durée | Tache | Durée | Tache | Durée
| Elaboration du sprint | 5 jours | Elaboration du sprint | 5 jours | Elaboration du sprint | 5 jours
| Disposer les elements sur le plan | 10 jours | Résumé l'activité de l'usine et afficher les information | 10 jours | Verifier la coherence du plan | 2 jours
| Modifier les proprietés des elements | 3 jours | Relier des elements avec un arc | 5 jours | Zoom/Dezoom | 5 jours
| Charger le travail | 1 jour | Se deplacer dans le plan | 2 jours | phase de test | 2 jours
| Sauvegarder le travail | 1 jour | phase de test | 2 jours
| Exporter le travail sous forme d'image | 1 jour
| Design Model visuel | 5 jours
| Architecture logique | 5 jours
| Diagramme de classe | 5 jours
| Phase de test | 2 jour