## Feuil1
Plan de travail général
| Itération 1 (échéance : 16 Octobre) |  | Itération 2 (échéance : 25 Novembre) |  | Itération 3 (échéance : 16 Décembre)
| Tâche | Durée | Tâche | Durée | Tâche | Durée
| Élaboration du sprint | 5 jours | Élaboration du sprint | 5 jours | Élaboration du sprint | 5 jours
| Disposer les éléments sur le plan | 10 jours | Résumé l'activité de l'usine et afficher les information | 10 jours | Vérifier la cohérence du plan | 2 jours
| Modifier les propriétés des éléments | 3 jours | Relier des éléments avec un arc | 5 jours | Zoom/Dé-zoom | 5 jours
| Charger le travail | 1 jour | Se déplacer dans le plan | 2 jours | Phase de test | 2 jours
| Sauvegarder le travail | 1 jour | Phase de test | 2 jours
| Exporter le travail sous forme d'image | 1 jour
| Design Model visuel | 5 jours
| Architecture logique | 5 jours
| Diagramme de classe | 5 jours
| Phase de test | 2 jour